## 工程檢核表_
採購案件請款檢核表-10萬元以上工程採購適用
1050201彰文會字第1050000979號函訂定(105年2月1日起實施) / 1071025彰文會字第1070010815號函修正(107年11月1日起實施)
案件名稱：
	項次	證件名稱	自我 / 檢查	備註
送會計室核銷文件｜︵請款時整理順序︶	1	分期付款表		契約載明一次付款者免附本表。(第二期以後之請款並檢附前期分期付款表影本)
	2	廠商發票或收據
	3	空污費繳款書		廠商代繳者，另檢附廠商收據
	4	結算驗收證明書		應依行政院公共工程委員會102年5月9日工程企字第10200166820號函修訂格式(含工程主要內容頁)填寫辦理
	5	驗收紀錄(含派員驗收簽辦文件影本、專任工程人員簽名或蓋章)
	6	殘值或標售收入繳款書		受補助或委辦機關學校應予繳回本局，再由本局補助或委辦單位繳庫並檢附繳納後收入繳款書
	7	結算(估驗)明細表		應由承辦業務單位逐級核章。
	8	開工報告
	9	竣工報告
	10	變更設計文件
	11	契約書副本【含開標紀錄、決標記錄等】
	12	採購簽辦經費文件簽呈正本		補助或委託機關學校案件得附影本
	13	核定補助(或委託)公文		補助或委託機關學校案件適用
	14	核定概算表		補助或委託機關學校案件適用
	15	工程支出明細表		補助或委託機關學校案件適用【彰化縣政府網站→主計處→便民服務→表單下載-審核科(審核業務)】
	16	工程管理費之原始憑證		補助或委託機關學校案件適用
承辦單位自行保存文件	17	保固切結書
	18	使用執照
	19	營造綜合保險
	20	招標公告
	21	預算書(含會勘記錄)
	22	照片		工程採購應附開工前、中、後照片
	23	招標文件原案
	24	評選(審)紀錄
	25	施工及品質計畫書		如契約書中載明：「乙方應於開工前提報施工及品質等相關計畫書予甲方審查，若於開工後提送，應按逾期日數每日依該案工程品質管理費□%計算逾期違約金」者，應載明有無逾期天數。
	26	監造計畫		自辦監造者免勾選
	27	施工日誌
	28	檢驗報告
	29	廢棄土處理計劃書
	30	合法廢棄土場進場證明
	31	瀝青刨除料實施計畫
	32	刨除料流向證明文件
	33	勞安記錄
	34	品管自主檢查表
	35	監造報表
	36	其他(依政府採購法第107條規定應保存文件)		應逐項列明文件
承辦人員核章				科長
※以上項次無者，欄位免勾選。
1.送會計室辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。
2.承辦單位依規定自行保存文件，請依採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。
3.送會計室辦理款項核撥時，所檢附之文件(項次1-16)，請業務單位自行備份存檔。
如因為張數眾多之正本文件由承辦單位自行妥為保管，並於第36項次中予以載明

## 檢核表應注意事項
工程採購案件請款檢核表各項注意事項：
項次2、廠商發票或收據
金額與結算金額不符(不可扣除逾期、其他違約金等)。

項次3、空污費繳款書
1.利息、滯納金等項不能請領。
2.未依契約書規定檢附空污費繳款書、申報表及末期申報書(如契約書另有規定者從其規定)
3.支付金額未以末期（第二期）申報書應計金額為準。
4.未附正本。
5.未附廠商請領代墊空污費之廠商收據。

項次4、結算驗收證明書
1.未蓋機關、學校關防。
2.結算金額與結算明細表之結算金額不符。
3.履約逾期總天數、不計違約金天數、應計違約金天數、展期天數漏填。
4.預定竣工日期錯誤。
5.逾期違約金或其他違約金未填或錯誤。
6.減帳誤填驗收扣款欄或減價收受之減價金額誤填於增減欄。 / 如依合約規定採減價收受者，(1)其驗收合格日期為經機關首長核准之日期，(2)按不符項 / 目標的之數量或規格比例減計價金(註：含相關之一式計價項目，但保險費項目除外)，並 / 處減價金額(是否含保險除外相關之一式計價項目，依契約規定)□倍（註：依契約規定） / 作為懲罰性違約金。
7.加減帳及採驗收扣款辦理未附簽准文件。
8.未經監辦人員簽章。
9.保固期限與契約不符。
10.缺同意廠商工期展延（停、復工）之申請及核准公文。
11.「驗收意見」未註明准予驗收。
12.「結算總價」：(1)不可扣除罰款。(2)應以中文大寫(如壹、貳….)書寫。(3)為重要欄 / 位，如有誤繕或修改，請重新掣製。
13.採分批驗收者，主驗人員簽章及監驗(辦)人員簽章欄位，驗收人員及監驗（辦）各由其 / 中1人代表簽認或由各批驗收人員及監驗（辦）人員全部簽認。
14.未依行政院公共工程委員會102年5月9日工程企字第10200166820號函修訂格式(含工程主 / 要內容頁)填寫辦理。
15.如有殘值或標售收入未另列收入金額。

項次7、結算(估驗)明細表
1.如經變更設計，結算時應將原契約、變更後契約、結算三欄列出。
2.應由承辦業務單位逐級核章。

項次9、竣工報告
1.未收文(契約書載明竣工日期以甲方收文日為認定之竣工日者)。
2.應於預定竣工前或竣工當日送竣工報告(或視契約規定辦理)。

項次10、變更設計文件
1.變更設計涉及施作範圍變更或動支發包賸餘款者，應附原補助單位核准公文或簽案。
2.新增項目之議價程序不符政府採購法及其相關規定。

項次11、契約書副本【含開標紀錄、決標紀錄等】
1.與招標文件不符。
2.簽訂契約日期未填。
3.採購契約條款未註明契約價金及履約保證金之額度。
4.廠商未依規定繳交履約保證金、差額保證金。

項次16、工程管理費之原始憑證
1.不得再以工程管理費購置公務車輛。
2.縣府補助或委託機關學校案件，工程款(一次付款案件)、空污費、委外設計監造及工管費 / 等核定款項，除特殊情形外，應併案報府請款，以加速案件之清結。
3.工管費總額度超過規定比率。
4.需財物登記漏核章。

## 財物檢核表
採購案件請款檢核表－10萬元以上財物採購適用
1050201彰文會字第1050000979號函訂定(105年2月1日起實施) / 1071025彰文會字第1070010815號函修訂(107年11月1日起實施)
案件名稱：
	項次	證件名稱	自我 / 檢查	備註
送會計室核銷文件｜︵請款時整理順序︶	1	分期付款表		契約載明一次付款者免附本表。(第二期以後之請款並檢附前期分期付款表影本)
	2	廠商發票或收據
	3	結算驗收證明書
	4	驗收紀錄(含派員驗收簽辦文件影本)
	5	結算明細表		1.視個案契約規定辦理。 / 2.應由承辦業務單位逐級核章。
	6	交貨報告(或相關證明文件)
	7	契約變更文件		契約變更涉及核定項目或核定數量變更或動支發包賸餘款者，應附原補助單位核准公文或簽案。
	8	契約書副本【含開標記錄、決標紀錄等】		共同供應契約者附訂單(如有違約情形者另附簡約)。
	9	採購簽辦經費文件簽呈正本		補助或委託機關學校案件得附影本
	10	核定補助(或委託)公文		補助或委託機關學校案件適用
	11	核定概算表		補助或委託機關學校案件適用
	12	經費收支結算表		補助或委託機關學校案件適用
承辦單位自行保存文件	13	保固切結書(或相關證明文件)
	14	招標公告
	15	招標文件原案
	16	評選(審)紀錄
	17	檢驗證明		視個案契約規定辦理。
	18	成果報告(含照片等)		視個案契約規定辦理。
	19	其他(依政府採購法第107條規定應保存文件)		應逐項列明文件
承辦人員核章				科長
※以上項次無者免，欄位免勾選。
1.送會計室辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。
2.承辦單位依規定自行保存文件，請依採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。
3.送會計室辦理款項核撥時，所檢附之文件(項次1-12)，請業務單位自行備份存檔。 / 如因為張數眾多之正本文件由承辦單位自行妥為保管，並於第18項次中予以載明

## 勞務檢核表_
採購案件請款檢核表－10萬元以上勞務採購適用
1050201彰文會字第1050000979號函訂定(105年2月1日起實施) / 1071025彰文會字第1070010815號函修正(107年11月1日起實施)
案件名稱：
	項次	證件名稱	自我 / 檢查	備註
送會計室核銷文件｜︵請款時整理順序︶	1	分期付款表		契約載明一次付款者免附本表。(第二期以後之請款並檢附前期分期付款表影本)
	2	廠商發票或收據
	3	結算驗收證明書		視需要編製。
	4	驗收紀錄(含派員驗收簽辦文件影本)		依政府採購法施行細則90條之1規定，得以書面或召開審查會方式辦理。
	5	結算明細表(或服務費之計算表)		1.委外規劃設計監造服務費之請款應檢附算式。 / 2.監造服務費之請款應檢附工程之結算明細表。 / 3.視個案契約規定辦理。 / 4.應由承辦業務單位逐級核章。
	6	請款進度檢核表		1.視個案契約期程決定是否編製。 / 2.應由承辦業務單位逐級核章。
	7	契約變更文件		契約變更涉及動支發包賸餘款者，應附原補助單位核准公文或簽案。
	8	契約書副本【含開標紀錄、決標紀錄等】
	9	採購簽辦經費文件簽呈正本		補助或委託機關學校案件得附影本
	10	核定補助公文		補助或委託機關學校案件適用
	11	核定概算表		補助或委託機關學校案件適用
	12	經費收支結算表		補助或委託機關學校案件適用
承辦單位自行保存文件	13	保險文件(如專業責任險…等)		視個案契約規定辦理。
	14	招標公告
	15	招標文件原案
	16	評選(審)紀錄
	17	各項報告(含期初、期中、期末及成果報告等)或履約管理文件		視個案契約規定辦理。
	18	其他(依政府採購法第107條規定應保存文件)		應逐項列明文件
承辦人員核章				科長
※以上項次無者免，欄位免勾選。
1.送會計室辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。
2.承辦單位依規定自行保存文件，請依採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。
3.送會計處辦理款項核撥時，所檢附之文件(項次1-12)，請業務單位自行備份存檔。
4.本表項次6之「請款進度檢核表」往往係履約期程長、分期付款案件適用，表格請至【彰化縣政府網站→主計處→便民服務→表單下載-審核科(審核業務)】下載。
5.與本表項次6相關之履約期限來往公文，併入本表項次17由承辦單位自行保存。
如因為張數眾多之正本文件由承辦單位自行妥為保管，並於第18項次中予以載明

## 請款進度檢核表
請款進度檢核表
	案件名稱:
	承包廠商:
項次	事項	日期	契約期限	實際天數	逾期天數	檢送資料	備註
1	決標日	2013/6/10					如開標紀錄
2	簽約日					如合約
3	提送期初報告（***計畫）		1個月(94.7.28)	1個月(94.7.28)	無	V	收文文號：94年7月28日***字第09400011376號
4	期初報告（****）審查會議					開會通知單：94年8月9日府***字第0940151440號
5	期初報告（****計畫）審查會議紀錄發出					94年8月23日府***字第0940162305號（原則同意通過）
6	「***計畫」：完成駐地社區規劃師（含示範點）甄選作業		2個月(94.8.28)	未滿2個月(94.8.26)	無	V
7	撥付第1期款1250000元（***計畫680000元，***計畫570000元）					94.9.16簽准撥付
8	提送期中報告（****計畫）		4個月(94.10.28)	4個月(94.10.28)	無	V	收文文號：94年10月28日***字第0940001725號
9	期中報告（****計畫）審查會議					開會通知單：94年11月16日府***字第0940221445號
10	期中報告（*****計畫）審查會議紀錄發出（有應修正事項）					94年11月25日府***字第0940229098號函
11	催送修正後期中報告（****計畫）					94年12月28日府***字第0940252859號函
12	「***計畫」變更契約議定書訂約完成					94年11月1日簽准辦理變更；94年12月13日辦理議價；94年12月30日訂約完成（如議定書）
13	提送修正後期中報告（*****計畫）		20	48	28	V	收文文號：95年1月13日***字第0950000058號
14	提送期末報告（*****計畫）		6個月(94.12.28)	超出6個月(94.12.29)	1	V	收文文號：94年12月29日***字第0940002132號
15	期末報告（*****計畫）審查會議					開會通知單：95年1月12日府***字第0950000590號
16	期末報告（*****計畫）審查會議紀錄發出（有應修正事項）					95年2月7日府***字第0950024443號函
17	撥付第2期款926860元（***計畫510000元，***計畫416860元）					95.3.9簽准撥付
18	提送修正後期末報告（****計畫）		20	20	無	V	收文文號：95年3月27日第0950000278號
19	期末報告（****計畫）複審會議					開會通知單：95年3月9日府城設字第0950045872號
20	期末報告（*****計畫）複審會議紀錄發出（有應修正事項）					95年3月29日府城設字第0950058677號函
21	提送第二次修正後期末報告（回訓及紮根計畫）		20	1	無	V	收文文號：95年3月30日****字第0950000512號
22	修正後期末報告（回訓及紮根計畫）同意備查					95年7月28日府***字第0950144448號函
23	「***計畫」交付所有工作成果：(1)成果報告書15冊及電子檔案1份。(2)觀摩研習活動及講習會重點過程攝影轉錄電子檔案1份。		30	26	無	V	收文文號：95年8月23日****字第0950001395號
	「***計畫」交付所有工作成果：(1)成果報告書15冊及電子檔案1份。(2)本縣歷年社區風貌改造成果彙編15冊及電子檔案1份。(3)本縣執行僱工購料參考手冊20冊及電子檔案1份。(4)社區風貌營造工作坊、研討會及成果展過程攝影轉錄成電子檔案1份。(5)本縣歷年辦理社區風貌營造及完成培訓社區規劃師實習案例之宣導摺業500份及網站更新維護。
24	撥付尾款

	承辦人員核章			科長